## Slide 1
Start Your Project Challenge / B2: Starte Dein Projekt
Start Your Project Challenge B2
Ich kann ein Projekt planen und im Team umsetzen.
Core Entrepreneurial Education
Starte Dein Projekt

## Slide 2
Überblick über alle Projektphasen 1/2
Planungsphase
Schritt 1:
Idee + Ziele
Schritt 6:
Termine
Schritt 4:
Logischer Rahmen
Schritt 2:
Team
Schritt 7:
Kosten
Schritt 5:
Arbeitspakete
Schritt 3:
Umwelt
Antrag
Auftrag

## Slide 3
Überblick über alle Projektphasen 2/2
Durchführungsphase
Abschlussphase
Schritt 12:
Projektabschluss
Verbreiterung
Reflexion
Schritt 8:
Projektstart
Schritt 10:
Controlling
Schritt 9:
Projekthandbuch
Schritt 11:
Projektmarketing
Zwischenberichte
Abnahme
Fertigstellung

## Slide 4
Schritt 1: Projektidee und Ziele
 | Bedeutung | Beschreibung
S | Spezifisch | Ziele müssen eindeutig definiert werden (nicht vage, sondern so präzise wie möglich).
M | Messbar | Ziele müssen messbar sein (man braucht daher Messbarkeitskriterien).
A | Akzeptiert | Ziele müssen von den Empfängerinnen und Empfängern akzeptiert werden/sein (steht auch für: angemessen, attraktiv, ausführbar oder anspruchsvoll).
R | Realistisch | Ziele müssen möglich (erreichbar) sein.
T | Terminiert | Zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis wann das Ziel erreicht sein muss.

## Slide 5
Schritt 2: Teambildung im Projekt und Rollen
Projektcoach
Projektauf-traggeber/in
Projekt- leiter/in
Projektteam-mitglied
Projektteam-mitglied
Projektteam-mitglied
Projektteam-mitglied
Projekt-mitarbeiter/in
Projekt-mitarbeiter/in
Projekt-mitarbeiter/in
Projektkernteam
Subteam

## Slide 6
Schritt 3: Projektumwelt und Anspruchsgruppen
Partner/in
Lieferant/in
Behörden
Projekt-team
Schule Eltern
Auftrag-geber/in
Kunde/ Kundin
Projekt

## Slide 7
Schritt 3: Projektumwelt und Anspruchsgruppen
Maßnahmenplan Projekt: „ .............. 20..“ |  |  |  | 
Anspruchsgruppe | Probleme/Positives | Folge | Maßnahme | Wer
Version: 1 | Datum: | Ersteller/in: .... |  | Seite 1 von 1

## Slide 8
Schritt 4: Logischer Rahmen
Ziele
 allgemein
 spezifisch
Maßnahmen
Output
 feststellbar
 evaluierbar

## Slide 9
Schritt 5: Arbeitspakete
Zu jedem Arbeitspaket (AP) sollten folgende Informationen formuliert werden:
Arbeitspaket-Name
Arbeitspaket-Nummer (PSP-Code)
Start (von)
Ende (bis)
Verantwortliche Personen
Beschreibung der durchzuführenden Aktivitäten
Eventuell Voraussetzungen für eine Durchführung
Ergebnisse/Produkte

## Slide 10
Schritt 6: Projektablaufplan (PAP)
Wann?
Zeit
Welche Arbeits-ergebnisse?
Von wem?

## Slide 11
Schritt 6: Zeitliche Projektabgrenzung
Projekt:
Startdatum:
Startereignis:
Enddatum:
Endereignis:
Vorprojektphase
Nachprojektphase

## Slide 12
Schritt 7: Ressourcen- und Kostenplan
Ressourcen-/Kostenplan Projekt: „ ............... 20..“ |  |  |  |  |  | 
Phasen/Arbeitspaket |  | Ressourcenbedarf |  |  | Kosten in EUR | 
AP-Nr. | Bezeichnung | Benötigte Ressourcen | Einheit | Menge | Preis je Einheit | Gesamt-kosten
1.1 |  |  |  |  |  | 
1.2 |  |  |  |  |  | 
1.3 |  |  |  |  |  | 
1.4 |  |  |  |  |  | 
1.5 |  |  |  |  |  | 
1.6 |  |  |  |  |  | 
Summe |  |  |  |  |  | 
Summe ausgabenwirksam |  |  |  |  |  | 
Summe für die Schule ausgabenwirksam |  |  |  |  |  | 
Version: |  | Datum: | Ersteller/in: |  |  | Seite 1 von 1

## Slide 13
Schritt 8: Projektstart

## Slide 14
Schritt 9: Projektauftrag und Projekthandbuch
Projektauftrag |  |  | 
Projektname: |  |  | 
Projektauftraggeber/in und Projektpartner/in: |  |  | Projektleitung:
Startereignis: Endereignis: |  |  | Starttermin: Endtermin:
Vorprojektphase: |  |  | Nachprojektphase:
Ziele: |  |  | Nicht-Ziele:
Projektphasen/Hauptaufgaben: |  |  | Erforderliche Ressourcen/Kosten:
Zusammenhang mit Strategien, Projekten und anderen Aktivitäten (der Schule): |  |  | 
Projektteammitglieder: |  |  | Projektmitarbeiter/innen:
Datum: | Projektauftraggeber/in: | Projektleiter/in: | 

## Slide 15
Schritt 10: Umsetzung und Projektcontrolling
Leistung
Termine
Ressourcen

## Slide 16
Schritt 11: Projektmarketing
Welche Mittel kann man z. B. einsetzen?
Folder
Newsletter
Infoblätter/Flyer/Hand-Outs
Websites
Diese Kommunikationsmittel sind für die Zwecke des Projektmarketings besonders geeignet.

## Slide 17
Schritt 12: Projektabschluss und Reflexion 1/2
PROJEKT- ABSCHLUSSBERICHT | 
Gesamteindruck: | Reflexion: Zielerreichung
Reflexion: Leistungen/Termine | 
Reflexion: Ressourcen/Kosten | 
Reflexion: Interne Organisation/Umweltbeziehungen | 

## Slide 18
Schritt 12: Projektabschluss und Reflexion 2/2
Leistungsbeurteilung (Projektauftraggeber/in, Projektleiter/in, Projektmitarbeiter/in) |  |  | Lessons learned (Zusammenfassende Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge) | 
Planung Nachprojektphase, Restaufgaben |  |  |  | 
To-do |  |  | Zuständigkeit | Termin
Projektabnahme (Projektauftraggeber/in) (Projektleiter/in) |  |  |  | 
Version: | Datum: | Ersteller/in: |  |