## Slide 1
El reto de empezar tu proyecto/ B2: Empieza tu proyecto
El reto de empezar tu proyecto B2
Soy capaz de planificar e implementar mi proyecto con
un equipo.
Educación emprendedora básica
Empieza tu proyecto

## Slide 2
Resumen de todas las fases de un proyecto1/2
Fase de planificación
Paso 1:
Idea + Objetivos
Paso 6:
Fechas
Paso 4:
Marco lógico
Paso 2:
Equipo
Paso 7:
Costes
Paso 5:
Grupos de tareas
Paso 3:
Entorno
Propuesta
Tarea

## Slide 3
Resumen de todas las fases de un proyecto 2/2
Fase de ejecución
Fase de cierre
Paso 12:
Cierre
Diseminación
Reflexión
Paso 8:
Inicio del proyecto
Paso 10:
Supervisión
Paso 9:
Manual del proyecto
Paso 11:
Marketing del proyecto
Informe de los progresos realizados
Aceptación
Finalización

## Slide 4
Paso 1: Idea de proyecto y objetivos
 | Significado | Descripción
S | Specific (Específico) | Los objetivos deben definirse claramente (no de forma vaga, sino lo más precisa posible)
M | Measurable (Cuantificable) | Los objetivos deben ser cuantificables (por ejemplo: requieren criterios concretos para medir el progreso)
A | Accepted (Aceptado) | Todos los implicados deben estar de acuerdo en los objetivos (apropiados, atractivos, asequibles o ambiciosos)
R | Realistic (Realista) | Los objetivos deben ser realizables (alcanzables).
T | Timely (A tiempo) | Cada objetivo necesita un límite claro de tiempo, que se especifique cuando debe alcanzarse.

## Slide 5
Paso 2: Creación de equipos y roles en el proyecto
Coach
Contratista
Líder/Director
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Personal
Personal
Personal
Equipo principal del proyecto
Subequipo

## Slide 6
Paso 3: Entorno del proyecto y partes interesadas
Socio
Proveedor
Autoridades
Equipo del proyecto
Padres de la escuela
Contratista
Cliente
Proyecto

## Slide 7
Paso 3: Entorno del proyecto y partes interesadas
Plan de acción del proyecto: ".............. 20.." |  |  |  | 
Partes interesadas | Problemas/Resultados positivos | Consecuencia | Medida | Quien
Versión: 1 | Fecha: | Autor: .... |  | Página 1 de 1

## Slide 8
Paso 4: Marco lógico
Objetivos
 generales
 específicos
Medidas
Output
 identificable
 evaluable

## Slide 9
Paso 5: Grupos de tareas
Adjunta la siguiente información para cada grupo de tareas:
Nombre del grupo de tareas
Número de grupos de tareas (Código EDT)
Inicio (desde)
Fin (hasta)
Responsables
Descripción de las actividades que deben llevarse a cabo
Prerrequisitos para la implementación
Resultado/productos

## Slide 10
Paso 6: Fechas – Progreso del proyecto
¿Cuándo?
Tiempo
¿Qué metas?
¿Quién?

## Slide 11
Paso 6: Fechas – Progreso del proyecto (estructura del tiempo)
Proyecto:
Fecha de inicio:
Evento de apertura:
Fecha final:
Evento de clausura:
Fase pre-proyecto
Fase post-proyecto

## Slide 12
Paso 7: Plan de recursos y presupuesto de costes
Plan de recursos/Presupuesto de costes del proyecto:"......... 20.." |  |  |  |  |  | 
Fase/Grupo de tareas |  | Necesidades de recursos |  |  | Coste en € | 
GT-N.º | Nombre | Recursos necesarios | Unidades | Cantidad | Precio por unidad | Coste total
1.1 |  |  |  |  |  | 
1.2 |  |  |  |  |  | 
1.3 |  |  |  |  |  | 
1.4 |  |  |  |  |  | 
1.5 |  |  |  |  |  | 
1.6 |  |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  |  | 
Gastos totales efectuados |  |  |  |  |  | 
Gastos totales efectuados para la escuela |  |  |  |  |  | 
Versión: |  | Fecha: | Autor: |  |  | Página 1 de 1

## Slide 13
Paso 8: Iniciación del proyecto

## Slide 14
Paso 9: Definición y manual del proyecto
Definición del proyecto |  |  | 
Nombre del proyecto: |  |  | 
Contratista y socio del proyecto: |  |  | Director del proyecto:
Evento de apertura: Evento de clausura: |  |  | Fecha de inicio: Fecha de cierre:
Fase pre-proyecto: |  |  | Fase post-proyecto:
Objetivos: |  |  | No objetivos:
Fases del proyecto/tareas principales: |  |  | Recursos necesarios/costes:
Relación con estrategias, proyectos y otras actividades escolares: |  |  | 
Miembros del equipo: |  |  | Personal:
Fecha: | Contratista: | Director: | 

## Slide 15
Paso 10: Ejecución y supervisión del proyecto
Tareas
Tiempo
Recursos

## Slide 16
Paso 11: Marketing del proyecto
¿Qué medios publicitarios puedes utilizar?
Folder publicitario
Newsletter
Hojas informativas/folletos/panfletos
Páginas web
Estos son canales especialmente idóneos para fines de marketing de proyectos.

## Slide 17
Paso 12: Finalización del proyecto y reflexión 1/2
PROYECTO INFORME DE FINALIZACIÓN | 
Impresión general: | Reflexión: Consecución de objetivos
Reflexión: Tareas/Plazos | 
Reflexión: Recursos/Costes | 
Reflexión: Organización interna/relaciones con el entorno | 

## Slide 18
Paso 12: Finalización del proyecto y reflexión 2/2
Evaluación del rendimiento (contratista del proyecto, director del proyecto, personal del proyecto) |  |  | Lecciones aprendidas (resumir experiencias y sugerencias para mejorar) | 
Planificar la fase post-proyecto, tareas pendientes |  |  |  | 
Cosas por hacer |  |  | Responsable | Fecha límite
Aceptación del proyecto (Contratista del proyecto) (Líder del proyecto) |  |  |  | 
Versión: | Fecha: | Autor: |  |