## Slide 1
Desafio Começa o Teu Projeto B2
Desafio Começa o Teu Projeto B2
Consigo planear e implementar o meu projeto em equipa.
Educação para o Empreendedorismo
Começa o Teu Projeto
Cofinanciado pelo Programa Erasmus +
da União Europeia

## Slide 2
Visão geral de todas as fases de um projeto 1/2
Fase de Planeamento
Passo 1:
Ideia + Objetivos
Passo 6:
Cronograma
Passo 4:
Quadro lógico
Passo 2:
Equipa
Passo 7:
Orçamento
Passo 5:
Pacotes de trabalho
Passo 3:
Contexto
Proposta
Adjudicação do projeto

## Slide 3
Fase de Execução
Fase de Encerramento
Passo 12:
Fase de Encerramento
Disseminação
Reflexão
Passo 8:
Início do Projeto
Passo 10:
Monitorização
Passo 9:
Manual do projeto
Passo 11:
Divulgação do projeto
Relatório de Progresso
Aprovação
Encerramento
Visão geral de todas as fases de um projeto 2/2

## Slide 4
  Passo 1
  Ideia de projeto e objetivos
 | Significado | Descrição
S | Específicos (Specific) | Os objetivos devem ser formulados de forma específica e precisa.
M | Mensuráveis (Measurable) | Os objetivos devem ser definidos de forma a poderem ser medidos e analisados em termos de valores ou volumes.
A | Atingíveis (Accepted) | A possibilidade de concretização dos objetivos deve estar presente; estes devem ser alcançáveis ou ambiciosos e acordados entre as partes.
R | Realistas (Realistic) | Os objetivos devem pretender alcançar os fins que os meios permitem.
T | Temporizáveis (Timely) | Os objetivos devem ser definidos em termos de duração e prazo.

## Slide 5
  Passo 2
  Consolidação da Equipa e atribuição de tarefas
Mentor/a do Projeto
Promotor do projeto
Chefe de Projeto
Colaborador/a
Membro da Equipa
Colaborador/a
Membro da Equipa
Colaborador/a
Membro da Equipa
Colaborador/a
Membro da Equipa
Pessoal do Projeto
Pessoal do Projeto
Pessoal do Projeto
Equipa de Projeto
Subequipa

## Slide 6
  Passo 3
  Contexto e Intervenientes
Parceiros
Fornecedores
Autoridades
Equipa de Projeto
Escola
Pais e Enc. Ed..
Promotor
Cliente
Projeto

## Slide 7
  Passo 3
  Contexto do Projeto e Envolvidos
Plano de ação do projeto: ".............. 20." |  |  |  | 
Organizações Envolvidas | Problemas Resultados Positivos | Consequências | Medidas | Responsável
Versão: 1 | Data: | Autor/a: .... |  | Página 1 de 1

## Slide 8
  Passo 4
  Estrutura e Quadro Lógico
Objetivos
 Gerais
 Específicos
Ações
Resultados
 Identificáveis
 Mensuráveis

## Slide 9
  Passo 5
  Áreas de Atividade
Registe as seguintes informações para cada atividade:
Identificação da área de atividade
Número do pacote de trabalho (Estrutura de Divisão de Tarefas)
Início (a partir de…)
Conclusão (até…)
Responsáveis
Descrição das tarefas a desenvolver
Pré-requisitos para a implementação
Resultados/ Produtos

## Slide 10
  Passo 6
  Datas – Cronograma do Projeto
Quando?
Tempo
Que produtos/
resultados?
Quem?

## Slide 11
  Passo 6:
  Datas – Cronograma do Projeto (Estrutura temporal)
Projeto:
Data de início:
Evento de Arranque
Data de conclusão:
Evento de encerramento
Fase pré-projeto
Fase pós- projeto

## Slide 12
  Passo 7
  Plano de Recursos e Orçamento
Plano de Recursos e Orçamento: "......... 20.." |  |  |  |  |  | 
Fase/ Pacotes (PT) |  | Recursos |  |  | Custo em € | 
AT N.º | Nome | Recursos necessários | Unidade | Quantidade | Preço por unidade | Custo Total
1.1 |  |  |  |  |  | 
1.2 |  |  |  |  |  | 
1.3 |  |  |  |  |  | 
1.4 |  |  |  |  |  | 
1.5 |  |  |  |  |  | 
1.6 |  |  |  |  |  | 
Total |  |  |  |  |  | 
Total de Despesas do Projeto |  |  |  |  |  | 
Total de Despesas da Escola |  |  |  |  |  | 
Versão: |  | Data: | Autor: |  |  | Pág. 1 de 1

## Slide 13
  Passo 8
  Início do Projeto

## Slide 14
  Passo 9
  Definição do Projeto e Manual do Projeto
Definição do Projeto |  |  | 
Nome do Projeto: |  |  | 
Coordenador/a do Projeto e Parceiro(s) do Projeto: |  |  | Gestor/a do Projeto:
Evento de arranque/lançamento: Evento de encerramento: |  |  | Data de início: Data de conclusão:
Fase pré-projeto: |  |  | Fase pós-projeto:
Objetivos: |  |  | Resultado não esperado:
Fases do Projeto/Principais Tarefas |  |  | Recursos necessários/custos:
Articulação com as estratégias, projetos e outras atividades (oferecidas pela escola/agrupamento): |  |  | 
Equipa de projeto: |  |  | Outros membros:
Data: | Coordenador/a: | Gestor/a do projeto: | 

## Slide 15
  Passo 10:
  Monitorização do Projeto
Tarefas
Tempo
Recursos

## Slide 16
  Passo 11
  Divulgação do projeto
Que canais de divulgação vão ser usados?
Desdobráveis
Boletim informativo (newsletter)
Fichas informativas/folhetos
Sítios eletrónicos nas plataformas virtuais?
Estes são os canais mais adequados para divulgar o projeto.

## Slide 17
  Passo 12
  Encerramento do projeto e Avaliação 1/2
RELATÓRIO FINAL DE PROJETO | 
Avaliação Global: | Reflexão Comentários acerca dos objetivos atingidos
Análise/Comentários sobre as tarefas e cumprimento de prazos | 
Análise/Comentários sobre os custos e recursos | 
Análise/Comentários sobre a organização interna e as relações com outros intervenientes | 

## Slide 18
Avaliação do desempenho Promotor/a do Projeto Gestor/a de Projeto Pessoal do projeto |  |  | Lições aprendidas Resumo de experiências Sugestões de melhoria) | 
Planeamento da fase pós-projeto, tarefas em curso |  |  |  | 
A fazer |  |  | Parte Responsável | Prazo
Aprovação do projeto (Coordenador/a do projeto) Líder da Equipa |  |  |  | 
Versão: | Data: | Autor/a: |  | 
  Passo 12
  Encerramento do projeto e Avaliação 2/2