## Slide 1
Izziv B2 / Moj projekt: Moj projekt
Izziv B2: Moj projekt
Znam načrtovati in izvesti svoj projekt skupaj z ekipo.
Osnovne veščine podjetnosti
Moj projekt

## Slide 2
Pregled vseh faz projekta 1/2
Faza načrtovanja
Korak 1:
Ideja + cilji
Korak 6:
Datumi
Korak 4:
Logični okvir
Korak 2:
Ekipa
Korak 7:
Stroški
Korak 5:
Delovni sklopi
Korak 3:
Okolje
Predlog
Dodelitev nalog

## Slide 3
Pregled vseh faz projekta 2/2
Faza izvedbe
Zaključna faza
Korak 12:
Zaključek
Razširjanje
Refleksija
Korak 8:
Začetek projekta
Korak 10:
Spremljanje
Korak 9:
Projektni priročnik
Korak 11:
Trženje projekta
Poročanje o napredku
Sprejem
Dokončanje

## Slide 4
Korak 1: Projektna ideja in cilji
 | Pomen | Opis
S | Specifičen | Cilji morajo biti jasno definirani (ne nedoločno, temveč čim bolj natančno).
M | Merljiv | Cilji morajo biti merljivi (potrebujete konkretne kriterije za merjenje napredka).
A | Akceptiran | S cilji morajo soglašati vsi prejemniki (A je okrajšava tudi za: appropriate/primeren, attractive/privlačen, achievable/dosegljiv ali ambiciozen).
R | Realističen | Cilji morajo biti dosegljivi.
T | Timely/ pravočasen | Vsak cilj potrebuje jasno časovno omejitev, ki določa, do kdaj mora biti dosežen.

## Slide 5
Korak 2: Krepitev tima (team building) in vloge znotraj projekta
Projektni trener
Izvajalec projekta
Vodja projekta
Član projektne ekipe
Član projektne ekipe
Član projektne ekipe
Član projektne ekipe
Projektno osebje
Projektno osebje
Projektno osebje
Osrednja projektna ekipa
Podekipa

## Slide 6
Korak 3: Projektno okolje in deležniki
Partner
Dobavitelj
Oblasti
Projektna ekipa
Šola, starši
Izvajalec
Stranka
Projekt

## Slide 7
Korak 3: Projektno okolje in deležniki
Projektni načrt dela: ».............. 20..« |  |  |  | 
Deležniki | Problemi/pozitivni rezultati | Posledica | Ukrep | Kdo
Različica: 1 | Datum: | Avtor: .... |  | Stran 1 od 1

## Slide 8
Korak 4: Logični okvir
Cilji
splošni
 specifični
Ukrepi
Rezultat
 prepoznaven
 lahko se ga vrednoti

## Slide 9
Korak 5: Delovni sklopi
Zabeležite si spodnje informacije za vsak posamezni delovni sklop (DS):
Ime delovnega sklopa
Številka delovnega sklopa (koda SČD)
Začetek (od)
Konec (do)
Odgovorne osebe
Opis aktivnosti, ki jih boste izvajali
Morebitni predpogoji za izvedbo
Izidi/izdelki

## Slide 10
Korak 6: Datumi – napredovanje projekta
Kdaj?
Čas
Kateri izdelki?
Kdo?

## Slide 11
Korak 6: Datumi – napredovanje projekta (časovna struktura)
Projekt:
Datum začetka:
Začetni dogodek:
Datum zaključka:
Zaključni dogodek:
Faza pred projektom
Faza po projektu

## Slide 12
Korak 7: Načrt virov in stroškovni proračun
Načrt virov/stroškovni proračun projekta: »......... 20..« |  |  |  |  |  | 
Faza/delovni sklop |  | Zahtevana finančna sredstva |  |  | Stroški v € | 
Št. DS | Ime | Potrebna finančna sredstva | Enota | Količina | Cena na enoto | Skupni stroški
1,1 |  |  |  |  |  | 
1,2 |  |  |  |  |  | 
1,3 |  |  |  |  |  | 
1,4 |  |  |  |  |  | 
1,5 |  |  |  |  |  | 
1,6 |  |  |  |  |  | 
Skupaj |  |  |  |  |  | 
Dejanski skupni odhodki |  |  |  |  |  | 
Dejanski skupni odhodki za šolo |  |  |  |  |  | 
Različica: |  | Datum: | Avtor: |  |  | Stran 1 od 1

## Slide 13
Korak 8: Zagon projekta

## Slide 14
Korak 9: Opredelitev projekta in projektni priročnik
Opredelitev projekta |  |  | 
Ime projekta: |  |  | 
Izvajalec projekta in projektni partner: |  |  | Vodenje projekta:
Začetni dogodek: Zaključni dogodek: |  |  | Datum začetka: Datum zaključka:
Faza pred projektom: |  |  | Faza po projektu:
Cilji: |  |  | Necilji:
Faze projekta/glavne naloge: |  |  | Nujno potrebna sredstva/stroški:
Povezava s strategijami, projekti in drugimi aktivnostmi (ki jih nudi šola): |  |  | 
Člani projektne ekipe: |  |  | Projektno osebje:
Datum: | Izvajalec projekta: | Vodja projekta: | 

## Slide 15
Korak 10: Izvedba in spremljanje projekta
Naloge
Čas
Sredstva

## Slide 16
Korak 11: Trženje projekta
Katere medije lahko uporabite?
Mapo
Glasilo
Informativne liste/letake/izročke
Spletne strani
Ti kanali so še posebej primerni za trženje projekta.

## Slide 17
Korak 12: Dokončanje projekta in refleksija 1/2
POROČILO O DOKONČANJU PROJEKTA | 
Celotni vtis: | Refleksija: Doseganje ciljev
Refleksija: Naloge/roki | 
Refleksija: Sredstva/stroški | 
Refleksija: Interni odnosi v organizaciji/okoljski odnosi | 

## Slide 18
Korak 12: Dokončanje projekta in refleksija 2/2
Vrednotenje delovne uspešnosti (izvajalec projekta, vodja projekta, projektno osebje) |  |  | Naučene lekcije (povzetek izkušenj in predlogi za izboljšave) | 
Načrtovanje faze po projektu, preostale naloge |  |  |  | 
Stvari, ki jih je še treba opraviti |  |  | Odgovorna oseba | Rok
Sprejem projekta (izvajalec projekta) (vodja projekta) |  |  |  | 
Različica: | Datum: | Avtor: |  |